CAIET DE SARCINI

Pentru achiziția de Servicii pentru realizarea unui studiu privind diaspora românească SIPOCA 730 Cadrul strategic pentru dezvoltarea infrastructurii politicilor publice derulate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

(Cod SIPOCA/MySMIS 730/130070)

ID dosar achiziţiei: 3012508509 Titlul achiziției: Servicii de realizare a unui studiu privind diaspora românească SIPOCA 730 Cadrul strategic pentru dezvoltarea infrastructurii politicilor publice derulate de DRP Descrierea achiziției: Cadrul strategic pentru dezvoltarea infrastructurii politicilor publice derulate de DRP

CPV principal: 	79320000-3 – Servicii de sondaje de opinie

CPV secundar: 79315000-5 - Servicii de cercetare sociala

Cuprins

INFORMAȚII GENERALE	3

OBIECTUL ACHIZIȚIEI	4

RESURSE NECESARE/EXPERTIZĂ NECESARĂ	12

LOCUL ŞI DURATA CONTRACTULUI	14

MANAGEMENTUL CONTRACTULUI ȘI RAPORTARE	14

PREZENTAREA OFERTEI	16

MODALITATEA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI	18

FORMULAR ORGANIZARE ȘI METODOLOGIE	20

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului de servicii pentru realizarea unui studiu privind diaspora românească și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține specificațiile tehnice care, în mod obligatoriu, vor fi îndeplinite de orice ofertă depusă, pentru a fi considerată acceptabilă. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

În acest sens, orice ofertă prezentată care conține elemente suplimentare față de cele solicitate prin caietul de sarcini va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale, din caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme și vor fi respinse.

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată, pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

# INFORMAȚII GENERALE

Descrierea proiectului

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul: ”Cadru strategic pentru dezvoltarea infrastructurii politicilor publice derulate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni” (Cod SIPOCA/MySMIS 730/130070), conform contractului de finanțare nr.442/17.10.2019, modificat prin actul adițional nr.1/02.10.2020 și actul adițional nr.2/2021 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Proiectul se încadrează în Axa prioritară 1 - Administrație publică și sistem judiciar eficiente a Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020. Obiectivul general constă în dezvoltarea unui set de instrumente de planificare strategică prin fundamentarea unei noi Strategii pentru românii de pretutindeni, în vederea identificării de soluții specifice, ca răspuns la problemele particulare existente în fiecare comunitate românească din afara granițelor țării.

Legislație aplicabilă

- Legea nr. 321 din 14 iulie 2006 (*republicată*) privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate

- Legea nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (**republicată**) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni**

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52 din 16 iunie 2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale

- Hotărârea Guvernului nr. 927 din 01 septembrie 2021 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

- Hotărârea Guvernului nr. 405 din 31 martie 2017 privind aprobarea Strategiei naționale pentru românii de pretutindeni pentru perioada 2017 – 2020

# OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Prin prezenta achiziție se urmărește încheierea unui contract de achiziție publică, care va asigura servicii specifice de studii și sondaje pentru realizarea (sub)activităților referitoare la activitățile din proiectul ”Cadru strategic pentru dezvoltarea infrastructurii politicilor publice derulate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni” (Cod SIPOCA/MySMIS 730/130070): Activitatea: A3: Elaborarea Strategiei pentru Românii de Pretutindeni.

Obiectul contractului constă în furnizarea Serviciilor de realizare a unui studiu sociologic aprofundat privind diaspora românească, prin colectarea datelor statistice din surse administrative, realizarea unui sondaj de opinie și organizarea unor focus grupuri.

Colectarea datelor statistice se va realiza din surse administrative publice sau disponibile la cerere (baze de date internaționale, date furnizate de instituțiile ce oferă statistici în domeniu din statele menționate în anexa 1, informații publice oferite la cerere, date furnizate de MDOC, servicii naționale de statistică, etc.) și va viza:

- Caracteristicile socio-demografice ale mobilității internaționale a românilor pe termen scurt, mediu și lung;

- Tendințele identificate la nivelul fenomenului migrației (țări de destinație, stabilizarea în țara de destinație);

- Conexiunile dintre județele României și comunitățile de români rezultate ca urmare a mobilității internaționale a acestora pe termen scurt, mediu și lung ;

Sondajul de opinie va furniza datele necesare pentru cunoașterea mai bună a următorilor parametri:

- Factorii determinanți ai mobilității internaționale a românilor (de tip push-pull), precum și factorii care ar putea determina întoarcerea în România;

- Prioritățile privind completarea cadrului legislativ românesc în domeniile conexe problemelor  determinate de mobilitatea internațională a românilor, fluxuri out și fluxuri in  (n.r. sprijinul acordat românilor de pretutindeni; munca, familie, protecție socială; educație, dezvoltarea mediului economic, fondurile europene);

Focus grupurile vor furniza datele necesare pentru cunoașterea mai bună a următorilor parametri:

- Modul în care românii din afara granițelor se raportează la statul gazdă, la România și la comunitatea din care fac parte, precum și așteptările pe care le au de la statul gazdă și țara de origine

- Identificarea modalităților prin care statul român poate interveni pentru menținerea identității lingvistice, culturale, spirituale românești

- Identificarea riscurilor și vulnerabilităților semnalate în cadrul comunităților de români din diaspora

- Percepția despre ”sine” a românilor din afara granițelor în cadrul comunităților de emigrație, percepția despre România și percepția despre țara gazdă.

- Intenția de reîntoarcere în România și nevoia de sprijin pentru reintegrarea socială și pe piața muncii

Activități generale

Prestatorul va fi responsabil pentru desfășurarea studiului sociologic privind diaspora românească conform specificațiilor anterior.

Scopul acestei activități este de a crea un fundament obiectiv, bazat pe indicatori măsurabili și evaluări independente, pentru propunerile de direcții de acțiune, de priorități de acțiune, de tipuri de instrumente și de programe de politici publice care vor da conținut Strategiei Naționale pentru Românii de Pretutindeni.

Activități specifice

- Colectarea datelor statistice din surse administrative

Datele colectate din surse administrative vor viza realizarea tablou statistic al caracteristicilor socio-demografice ale diasporei românești din statele incluse în Anexa 1, în funcție de disponibilitatea datelor, prin indicarea:

a) numărul de cetățeni de naționalitate română (după caz).

b) distribuției pe sexe (ex: procent de bărbați, procent de femei),

c) distribuției pe grupe de vârstă raportat la capacitatea legală de muncă conform legislației acceptate la nivelul majorității statelor UE:

- procent persoane apte de muncă: 16-60 de ani

- procent persoane care nu au împlinit vârsta pentru a fi considerate apte de muncă: <16 ani

- procent persoane care au depășit vârsta pentru a fi apte de muncă etc,

d) rezidența :

- numărul persoanelor care au renunțat la domiciliul din România și acum au domiciliul în străinătate

- procent persoane care și-au păstrat domiciliul din România și au reședința în străinătate

- alte situații identificate

e) tendințele identificate la nivelul fenomenului migrației (țări de destinație, stabilizarea în țara de destinație);

- conexiunile dintre județele României și comunitățile de români rezultate ca urmare a mobilității internaționale a acestora pe termen scurt, mediu și lung;

În termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, ofertantul câștigător va prezenta Beneficiarului raportul rezultat din cercetarea surselor administrative conform specificațiilor anterioare. Termenul a fost stabilit ținând cont de prevederile legale în vigoare privind accesul la informații de interes public și soluționarea petițiilor.

- Sondajul de opinie va fi realizat pe un eșantion reprezentativ (minim 4614 respondenți, segmentul de vârstă peste 16 ani, români cu domiciliul sau reședința în afara României), va avea un nivel de încredere de minimum 95% și o marjă de eroare de maximum 3%.  Eșantionul trebuie să fie reprezentativ pentru comunitățile de români din primele 10 state unde întâlnim emigrație românească menționate în Anexa1.

Volumul minimal al eșantionului pentru fiecare stat este prezentat în Anexa 1:

Chestionarul va fi stabilit împreună cu Beneficiarul pentru a cuprinde toate temele de interes în vederea identificării gradului de cunoaștere în rândul publicului larg privind următoarele obiective:

a) identificarea generației a doua a migrației românești(% familii bi/mono parentale rezidente în străinătate care au în întreținere cel puțin un copil minor rezident în străinătate),

b) susținerea celor rămași acasă (Ex: % persoane care susțin economic copii/soți-parteneri de viață/părinți rezidenți în România)

c) intenția de repatriere (Ex: % dintre persoanele care au domiciliul/reședința în străinătate care declară că s-ar întoarce în România dacă ar fi stimulați sau nevoiți să o facă) și domeniul de activitate în care ar activa la întoarcerea în România.

d) identificarea profilului educațional și profesional al românilor din afara granițelor.

e) identificarea zonelor geografice din România cu exodul cel mai numeros, precum si statele din afara granițelor spre care au plecat locuitorii din aceste zone;

f) motivele care ar determina întoarcerea în România

g) domeniile în care românii din afara granițelor apreciază că este necesară o implicare mai activă a statului român

h) nivelul de cunoaștere a limbii române de către copiii minori ( 5-14 ani) născuți în străinătate ai cuplurilor de români emigrați: utilizare curentă sau frecventă în familie, utilizare ocazională; ne-utilizare a limbii române de către copiii minori născuți în străinătate, participarea la forme organizate de predare a limbii române (școli de duminică/cursuri organizate de asociațiile de români, cursuri de limba română organizate de LCCR).

Ofertantul poate propune și alte teme, în măsura în care sunt pertinente, utile și contribuie la îmbunătățirea rezultatelor urmărite. Chestionarul va include variabilele socio-demografice ale populației studiate și date de contact ale respondenților (e-mail/număr de telefon)

Serviciile de realizare a sondajului de opinie vor cuprinde toate etapele referitoare la colectarea, introducerea și analizarea datelor, si anume:

- Testarea chestionarului pe focus-grup pentru detectarea eventualelor erori ale instrumentului; ședința de focus-grup va fi înregistrată în format audio-video și va fi pusă la dispoziția beneficiarului;

- Elaborarea eșantionului pentru aplicare;

- Pregătirea materialelor și instruirea operatorilor;

- Culegerea datelor și verificarea autenticității;

- Procesarea și analiza datelor;

- Întocmirea raportului de cercetare și verificarea/controlul calității.

- Etapa de pregătire:

In termen de 15 zile lucrătoare de la semnarea contractului, ofertantul câștigător va prezenta beneficiarului metodologia de cercetare, care va fi în concordanță cu datele prezentate în oferta tehnică.

Prestatorul va avea întâlniri cu experții beneficiarului pentru identificarea nevoilor de cunoaștere și definitivare a detaliilor, astfel încât rezultatele obținute din analiză să fie relevante pentru scopul proiectului. Această etapă, care va include pre-testarea chestionarului, semnalarea erorilor și formularea ajustărilor, validarea și finalizarea chestionarului va fi finalizată în maxim zece zile lucrătoare.

Variantele finale ale instrumentelor cercetării (metoda de cercetare, eșantion, chestionar) se vor aproba de beneficiar.

- Aplicarea chestionarului

În următoarea perioada de maximum douăzeci de zile lucrătoare, experții din echipa prestatorului vor colecta datele statistice pentru a fi folosite în analiză. În activitatea de colectare a datelor prestatorul va aloca doar operatori cu experiență. Pe cheltuiala proprie, operatorul economic va realiza verificarea a minim 25% din chestionarele fiecărui operator care a participat la culegerea datelor. În cazul în care va fi descoperit un chestionar neconform, vor fi verificate toate chestionarele operatorului respectiv, iar toate chestionarele neconforme vor fi refăcute pe cheltuiala prestatorului.  Beneficiarul își rezervă dreptul de a verifica și el până la 20% din chestionare. În cazul în care beneficiarul descoperă chestionare neconforme, predate de prestator ca valide, prestatorul are obligația de a le reface pe cheltuiala proprie.

Este considerat valid chestionarul completat în proporție de minim 75% și care conține date de contact valide ale respondentului. În cazul completării cu mai puțin 75%, sau în lipsa datelor de contact valide ale respondentului chestionarul este considerat nul, iar respondentul este înlocuit cu o rezervă.

- Analizarea datelor obținute și elaborarea propunerii studiului privind diaspora românească, inclus în proiectul ”Cadru strategic pentru dezvoltarea infrastructurii politicilor publice derulate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni” (Cod SIPOCA/MySMIS 730/130070), va dura maximum douăzeci de zile lucrătoare.

- Armonizarea studiului cu exigențele prestatorului referitoare la format și la prezentarea datelor, în vederea prezentării raportului final de cercetare, se va realiza în termen de zece zile lucrătoare și se va finaliza cu recepția livrabilului de către Beneficiar.

Prestatorul va realiza o bază de date în care va introduce toate răspunsurile aferente chestionarelor completate. Aceasta va fi corect și corespunzător etichetată, curățată și recodificată. Baza de date va fi predată AC în format SPSS și Excel, completă, cu răspunsurile la toți itemii din chestionar. Prestatorul va furniza inclusiv datele brute colectate în urma sondajului. Metoda de administrare a sondajului: telefonic și fizic, prin metoda door-to-door. În cazul sondajelor operate prin telefon, prestatorul are obligația de a înregistra convorbirile și de a le stoca pe suport fizic sau digital. La cererea beneficiarului, prestatorul va pune la dispoziție oricare dintre chestionarele solicitate, indiferent de modul de realizare. Din constrângeri legate de accesibilitatea informațiilor necesare realizării chestionarelor telefonice și fizice, prestatorul poate efectua chestionare on line, sub condiția ca numărul acestora să nu depășească numărul total al chestionarelor aplicate prin metodă telefonică și/sau fizică. Totodată, prestatorul va justifica în scris opțiunea pentru chestionarele on line, urmând a le pune în practică după aprobarea Beneficiarului.

- Organizarea focus grupurilor.

Va fi realizat câte un focus grup pentru cele 10 țări selectate pentru sondajul de opinie (10 focus grupuri), cu minim 10 participanți pentru fiecare focus grup.

Participanții la fiecare focus grup vor fi selectați astfel încât să se asigure acoperirea cât mai reprezentativă raportat la populația rezidentă în țara respectivă în ceea ce privește criteriile socio-demografice: gen, mediu de rezidență, categorii de vârstă, zone istorice de proveniență, venit, categorie profesională, nivel de educație.

Focus-grup-urile pe de o parte vor valida rezultatele sondajului de opinie, iar pe de altă parte vor identifica principalele probleme întâmpinate de românii de pretutindeni.

Astfel, obiectivele focus grupurilor vor viza:

- modul în care cetățenii români percep conviețuirea în statele gazdă;

- autoidentificarea în contextul migrației internaționale;

- măsurile care pot fi adoptate pentru îmbunătățirea procesului de integrare în statele gazdă;

- măsurile care pot fi adoptate pentru susținerea procesului de reîntoarcere;

- identificarea gradului în care cetățenii români își cunosc drepturile și îndatoririle în statele-gazdă;

- identificarea așteptărilor cetățenilor români de la statul gazdă, dar și de la statul român;

- identificarea domeniilor esențiale în care românii care aleg să rămână în străinătate au nevoie de sprijinul statului român pentru menținerea identității lingvistice, culturale și spirituale românești. În cadrul acestuia, se vor avea în vedere elemente precum:

- componența socială a comunităților de români;

- harta exodului cetățenilor români și astfel identificarea zonelor vulnerabile – dacă plecarea acestora a fost din regiunile mai puțin dezvoltate ale României, precum și din regiunea mai dezvoltate București-Ilfov, în care sunt necesare măsuri de susținere a proceselor de reîntoarcere și reintegrare socio-profesională;

- identificarea domeniilor esențiale în care românii din afara granițelor au nevoie de sprijinul statului român, în special în ceea ce privește menținerea identității lingvistice, culturale și spirituale românești.

- identificarea riscurilor si vulnerabilităților cu care se confrunta comunitățile de români din afara granițelor.

- impactul actualului context de securitate asupra unui eventul proces de reîntoarcere.

Subiectele abordate vor fi relevante pentru obiectivele specifice enumerate mai sus și vor fi detaliate într-un Ghid de interviu care va primi aprobarea beneficiarului înainte de utilizarea sa. Ghidul de interviu va fi prezentat beneficiarului în maximum douăzeci de zile lucrătoare de la semnarea contractului și va primi aprobarea acestuia pentru utilizare. Ofertantul poate propune și alte teme, în măsura în care sunt pertinente, utile și contribuie la îmbunătățirea rezultatelor urmărite.

Prestatorul va prezenta câte un raport de analiză, și înregistrările focus grupului, și pentru toate focus grupurile va prezenta un raport de analiză general Fiecare raport va conține, la final, un capitol cu recomandări rezultate ca urmare a analizării principalelor probleme identificate. Termenul pentru prezentarea înregistrărilor și a rapoartelor este de maximum treizeci de zile de la aprobarea Ghidului de interviu de către Beneficiar.

Rezultatele așteptate

- Colectarea datelor statistice privind caracteristice socio-demografice ale diasporei românești din statele prezentate în Anexa 1

- Cel puțin 4614 de chestionare aplicate;

- Organizarea a 10 focus-grupuri, câte unul pentru fiecare țară selectată, cu cel puțin10 participanți.

Livrabile:

Produsele pe care prestatorul le va livra sunt enumerate mai jos, însoțite de detaliile tehnice necesare fiecărei părți:

- Baza de date cu centralizarea chestionarelor, realizată și transmisă în original beneficiarului prezentului contract;

- Înregistrările fiecărui focus-grup, realizate si transmise în original beneficiarului

- Studiu sociologic aprofundat (alcătuit pe structura descrisă mai jos) privind diaspora românească, realizat și transmis beneficiarului în vederea aprobării.

Studiu sociologic privind diaspora românească pentru întocmirea ”Cadrului strategic pentru dezvoltarea infrastructurii politicilor publice derulate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni” (Cod SIPOCA/MySMIS 730/130070)

Studiul sociologic aprofundat privind diaspora românească, realizat pe baza colectării datelor statistice, a sondajului de opinie și a focus grupurilor, pentru proiectul ”Cadru strategic pentru dezvoltarea infrastructurii politicilor publice derulate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni” (Cod SIPOCA/MySMIS 730/130070 va oferi date pentru realizarea unei descrieri sociologice a diasporei românești.

Materialul livrabil va fi scris pe hârtie format A4, cu distanță de 2,5 cm față de margini.

Materialul livrabil va fi scris cu font Arial, dimensiune 12, spațiere 1,5 la nivelul paragrafului și 6 după fiecare paragraf. În cadrul tabelelor, figurilor, graficelor se va păstra fontul Arial, dar dimensiunile și spațierile pot fi mai mici, adecvat contextului.

- Prima parte a studiului vizează  realizarea unui tablou statistic al caracteristicilor socio-demografice ale diasporei românești prin indici sociologici cuantificabili după următoarea structură:

- Introducere la realizarea unui tablou statistic al caracteristicilor socio-demografice ale diasporei românești – în care, în cel mult, 3 pagini se va prezenta subiectul analizei și alegerile metodologice și teoretice;

- Corpul propriu-zis al tabloului statistic al caracteristicilor socio-demografice ale diasporei românești, cu secțiuni distincte, pentru:

- Dimensiunea diasporei românești în stele prezentate în Anexa 1;

cel mult 3 pagini

- Distribuția pe sexe (Ex: % bărbați, % femei);

cel mult 2 pagini

- Distribuția pe grupe de vârstă raportat la capacitatea legală de muncă conform legislației acceptate la nivelul majorității statelor UE (Ex: 1. % persoane aflate la vârsta activă , 2. % persoane care nu au împlinit vârsta pentru a fi considerate apte de muncă: <16 ani, 3. % persoane care au depășit vârsta activă);

cel mult 2 pagini

- Rezidența (Ex: 1. % persoane care au renunțat la domiciliul din România și acum au domiciliul, în străinătate, 2. persoane care au domiciliul în România, dar au reședința în străinătate %)

cel mult 5 pagini

- Identificarea Generației a doua a migrației (% familii bi/mono parentale cu domiciliul sau reședința în străinătate care au în întreținere cel puțin un copil minor rezident în străinătate);

cel mult 2 pagini

- Susținerea celor rămași acasă (Ex: % persoane care susțin economic copii/soți-parteneri de viață/părinți rezidenți în România);

cel mult 2 pagini

- Intenția de repatriere (Ex: % dintre persoanele care au domiciliul sau reședința străinătate care declară că s-ar întoarce în România dacă ar fi stimulați sau nevoiți să o facă), factorii determinanți ai acestui fenomen și domeniile profesionale în care aceștia ar dori să se reintegreze;

cel mult 5 pagini

- Originea (România/județ) – Destinație (Țară/ NUTS 3) (Ex: % dintre persoanele care au domiciliul sau reședința în străinătate în țara X /unitatea administrativă de tip NUTS 3 Y declară că provin din România/județul Z);

cel mult 5 pagini

- Motivele care au determinat plecarea din România și harta exodului cetățenilor români cu scopul de a identifica zonele vulnerabile;

cel mult 3 pagini

- Nivelul de cunoaștere a limbii române de către copiii minori ( 5-14 ani) născuți în străinătate ai cuplurilor de români emigranți și gradul de participare la forme organizate de predare a limbii române.

cel mult 3 pagini

- Concluzii – Analiza în detaliu a cadrului normativ și de politici publice la nivel național, european și regional, relevant pentru domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni prin indici de măsură cantitativi – în care, în cel mult 5 pagini se vor prezenta concluziile analizei

- Cea de a doua parte a studiului va urmări o descriere amănunțită a tuturor aspectelor identitare legate de diaspora românească, după următoarea structură:

a)	Introducere la realizarea unui tablou statistic al caracteristicilor socio-demografice ale diasporei românești – în care, în cel mult, 3 pagini se va prezenta subiectul analizei și alegerile metodologice și teoretice;

b)	Corpul propriu-zis al descrierii riscurilor, vulnerabilităților, percepțiilor despre ”sine” în cadrul comunităților de emigrație, percepția despre România:

- Identificarea riscurilor și vulnerabilităților semnalate în cadrul comunităților de români din diaspora;

cel mult 5 pagini

- Percepția acestora despre ”sine” în cadrul comunităților în care au emigrat și raportarea la România și totodată la țara în care s-au stabilit;

cel mult 10 pagini

- Motivele unei eventuale ”reîntoarceri” în România, domeniile în care ar dori să activeze și impactul actualului context de securitate asupra acestui fenomen.

cel mult 5 pagini

c)	Concluzii – Analiza în detaliu a cadrului normativ și de politici publice la nivel național, european și regional, relevant pentru domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni prin indici de măsură calitativi – în care, în cel mult 10 pagini se vor prezenta concluziile analizei

- Bilbiografie

Sursele bibliografice pe care se vor baza cadrul teoretic, indicii, etc., vor fi indicate prin notă de subsol, fiind menționat autorul, lucrarea sau articolul, editura/jurnalul/caietul în care lucrarea sau articolul a fost publicat și anul apariției.

Perioada de desfășurare

Durata activităților planificate de la semnarea contractului și până la plata facturii finale este de maximum 5 luni, ”Cadrul strategic pentru dezvoltarea infrastructurii politicilor publice derulate de D.R.P.”, COD SIPOCA730/MySMIS 130070.

Redactarea raportului final de recepție se va realiza în maximum 2 săptămâni de la primirea livrabilului.

Emiterea facturii se va realiza în maximum 1 luna de la aprobarea raportului final de recepție;

# RESURSE NECESARE/EXPERTIZĂ NECESARĂ

Constituirea echipei de experți a prestatorului se va realiza cu respectarea prevederilor legale în vigoare, cu privire la egalitatea de șanse, egalitatea de gen și non discriminarea bazată pe criterii privind apartenența etnică, grupa de vârstă, orientarea sexuală, dizabilități, opțiuni privind religia, opinia politică.

Prestatorul va asigura respectarea prevederilor legale privind regimul incompatibilităților și conflictului de interese pentru întreg personalul implicat în derularea contractului.

Indiferent de durata perioadei de desfășurare a activităților experților propuși, Prestatorul se va asigura și va urmări cu strictețe ca oricare dintre aceștia să cunoască foarte bine și să înțeleagă cerințele, scopul și obiectivele contractului, cerințele regulilor și regulamentelor europene și legislației românești relevante, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul contractului și a componenței/lor acestuia în care sunt direct implicați, precum și a responsabilităților atribuite.

Toți membrii echipei de experți vor trebui să aibă diplomă de licență (n.r. să fie absolvenți ai unei unități de învățământ superior universitar).

Prestatorul va prezenta pentru fiecare expert cooptat:

- CV în format Europass;

- Copii ale diplomelor care atestă studiile absolvite)învățământ universitar/post-universitar),;

- Lista lucrărilor publicate;

- Contracte, recomandări sau alte documente care atestă experiența relevantă în domeniu;

Din echipa de experți nu pot face parte persoane care sunt supuse examinării de către comisii/ foruri de etică universitară sau care au fost sancționate de astfel de comisii/ foruri. În cazul înlocuirii unui expert cheie participant la studiu, acesta va fi substituit de o persoană care trebuie să aibă minim același punctaj ca și expertul cheie înlocuit, și numai cu acordul Beneficiarului.

Din echipa de experți nu pot face parte membri ai partidelor politice (inclusiv ai organizațiilor de tineret ori de femei ale acestora).

Experți  principali/experți cheie

| Nr. crt, | CERINȚE MINIME SOLICITATE PRIN CAIETUL DE SARCINI |
| --- | --- |
|  | Responsabil de contract Responsabilul de contract va fi responsabil de gestionarea întregului proiect, de coordonarea întregii echipe de experți, cu alocarea sarcinilor pentru fiecare membru al echipei. De asemenea, va reprezenta Prestatorul în relațiile cu toate părțile implicate în proiect şi va monitoriza modul în care sunt implementate toate activitățile prevăzute în proiect și, nu în ultimul rând, va întocmi toate rapoartele, în conformitate cu cerințele din proiect. Principalele responsabilități: - Să asigure o bună coordonare cu Beneficiarul; - Să participe la toate activitățile specifice; - Să asigure calitatea activității desfășurate și respectarea prevederilor contractuale și a calendarului asumat, este responsabil pentru livrabile și calitatea rezultatelor obținute, ca urmare a implementării contractului; - Să soluționeze problemele contractuale cu Beneficiarul; - Să asigure managementul corect al proiectului raportarea cerută de prevederile contractului. Calificări: - Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență; - Competențe în domeniul managementului; - Cunoașterea limbii române și a unei limbi de circulatie internationala; - Cunoștințe bune privind legislația referitoare la administrația publică, legislația în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni; Experiența profesională specifică necesară: Participarea în calitate de responsabil de contract/ lider de echipă la minim 1 proiect/contract care a avut ca scop servicii de consultanță în ce privește analiza impactului politicilor publice în domeniul educației/ culturii/ mass-media/ conservării tradițiilor sau patrimoniului/ muncă/ familie/ protecție socială/ dezvoltare economică/ fonduri europene; |
|  | Expert în sondaje de opinie Calificări: - Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență intr-un domeniu relevant pentru studiul solicitat; - Cunoașterea limbii române nivel excelent; Principalele responsabilități: - Să formuleze metodologia necesara desfășurării sondajului de opinie, conform celor indicate in caietul de sarcini: - Sa formuleze metodologia necesara eșantionării, codificării și ponderării sondajului de opinie; - Sa redacteze raportul de cercetare; - Sa verifice validitatea chestionarelor realizate - Contribuie la redactarea studiului sociologic. - Organizează întâlnirile de validare a concluziilor finale; - Validează obținerea tuturor componentelor studiului. Experiență necesară: participarea în calitate de expert sondaje de opinie la minim un proiect/ contract pentru realizarea de recensăminte și sondaje de opinie pe grupuri de minim 4000 persoane, precum și în context transnațional. |
|  | Expert în domeniul statistică socială Expertul în domeniul statistică socială va avea responsabilitatea de a analiza datele sociologice obținute în urma studiului privind diaspora românească. Principalele responsabilități: - Să formuleze indici sociologici referitori la diaspora în ce privește: - distribuția pe sexe; - distribuția pe grupe de vârstă; - rezidența; - identificarea generației a 2-a; - susținerea celor rămași acasă; Calificări: - Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalent; - Cunoașterea limbii române nivel excelent; Experiență necesară: participarea în calitate de expert statistică la minim un proiect/ contract pentru realizarea de recensăminte și sondaje de opinie pe grupuri de minim 10000 persoane. |

Experţi non-cheie

Prestatorul va asigura personalul necesar pentru îndeplinirea obiectivelor contractului și buna desfășurare a activității echipei sale.

Pentru personalul de suport necesar, altul decât experții – costurile aferente personalului suport se consideră a fi acoperite din valoarea contractului.

Modalitate de îndeplinire a cerințelor

Toți experții trebuie să prezinte o declarație de disponibilitate și exclusivitate, prin care se confirmă că sunt disponibili pe întreaga perioadă de execuție pentru realizarea activităților prevăzute în cadrul acestui contract, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert și/sau perioada în care acesta își desfășoară activitățile atribuite, precum și o declarație că respectă regimul incompatibilităților și conflictului de interese, în raport cu Beneficiarul contractului.

Toți membrii echipei de proiect vor semna declarații de confidențialitate cu privire la datele și informațiile la care vor avea acces în cursul proiectului.

Documentele și cerințele minime prezentate la secțiunea „Calificări” reprezintă condiții de calificare, care trebuie îndeplinite integral.

Ofertantul va prezenta o listă a experților principali pentru a dovedi îndeplinirea cerințelor minime, referitoare la experții cheie.

# LOCUL ŞI DURATA CONTRACTULUI

Locul desfășurării activităților: România și cele 10 state selectate conform Anexei 1.

Durata contractului: 5 luni de la semnarea contractului de catre ambele parti.

# MANAGEMENTUL CONTRACTULUI ȘI RAPORTARE

Informațiile despre modalitatea în care se asigură managementul contractului:

- Organizarea unei întâlniri (fie și în format online) de demarare a activităților în contract, pentru obținerea asigurării că Beneficiarul și Contractantul au aceeași perspectivă asupra activităților și rezultatelor din contract;

- Organizarea întâlnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activităților şi de analiză a rezultatelor intermediare;

- Coordonarea resurselor şi activităților de către fiecare parte contractantă, separat și împreună.

Dreptul de proprietate intelectuală

Începând cu data încheierii contractului, toate drepturile de autor asupra materialelor elaborate/ transmise pe parcursul derulării contractului revin Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Controlul implică identificarea acțiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la contract constatate. Pe parcursul derulării contractului, Beneficiarul verifică dacă toate activitățile planificate au fost realizate conform cerințelor.

Rapoartele/documentele solicitate de la Prestator

Prestatorul va furniza următoarele rapoarte:

- Un raport inițial (de începere) și un plan detaliat al derulării activităților pentru toate activitățile studiului, care vor fi depuse nu mai târziu de o săptămână de la începerea proiectului, pentru revizuire. Acestea vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele componente:

- Principalele probleme identificate;

- Definirea și programarea activităților în cadrul proiectului;

- Planificarea detaliată a activităților proiectului și contribuțiile fiecărei părți implicate pentru întreaga perioadă de implementare a proiectului.

Pentru elaborarea raportului de începere în termenul stabilit, Beneficiarul va sprijini Prestatorul prin punerea la dispoziție a informațiilor de care dispune, necesare pentru derularea contractului și  solicitate de Prestator.

- Un raport final trebuie să fie redactat la sfârșitul perioadei de execuție. Proiectul acestuia trebuie să fie transmis cu cel puțin o săptămână înainte de sfârșitul perioadei de execuție a contractului. Acesta trebuie să descrie întreg procesul de implementare a programului și va înlesni evaluarea rezultatelor. Raportul va include, de asemenea, o evaluare a succesului proiectului.

Raportul trebuie să cuprindă:

- Evaluarea succesului și constrângerilor majore pentru fiecare activitate și sarcină;

- Informații despre utilizarea resurselor umane;

- Realizările generale ale proiectului și rezultatele obținute, în relație cu obiectivele propuse;

- Recomandări pentru acțiuni viitoare.

Raportul va avea anexate toate livrabilele solicitate.

Rapoartele trebuie sa fie redactate și transmise în limba română, pe hârtie şi în format electronic.

# PREZENTAREA OFERTEI

Propunerea tehnică

Ofertantul are obligația de a elabora și prezenta Propunerea tehnică astfel încât să corespundă cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini și din documentația de atribuire. Cerințele impuse prin prezenta documentație de atribuire sunt considerate minime. În acest sens, orice ofertă prezentată va fi luată în considerare numai în măsura în care Propunerea tehnică presupune asigurarea cerințelor minime sau a unui nivel calitativ superior cerințelor minimale solicitate în caietul de sarcini.

Cerințe de calificare:

Pentru a demonstra capacitatea de a asigura derularea contractului în bune condiții și îndeplinirea cerințelor minime de calificare, ofertantul va include documente și informații relevante cu privire la:

  - Capacitatea de exercitare a activității profesionale – documente care să ateste forma de înregistrare;

  - Situația economică și financiară – informații privind cifra de afaceri și numărul mediu de angajați pe ultimii trei ani

  - Capacitatea tehnică și profesională – o lista a principalelor servicii similare, de elaborare studii sociologice/ realizare de sondaje de opinie/ cercetari de piață, prestate în ultimii trei ani, cu indicarea datelor, beneficiarilor și valorilor corespunzătoare serviciilor similare incluse. În perioada evaluării, Beneficiarul poate solicita documentele suport (contracte, recomandări) sau alte clarificări în ceea ce privește experiența relevantă prezentată.

Prestatorul trebuie să definească organizarea și metodologia de implementare a proiectului, pe care le va prezenta în oferta tehnică.

În cadrul ofertei tehnice, operatorul economic va prezenta următoarele:

- Înțelegerea sarcinilor contractuale:

a) Comentarii pe marginea caietului de sarcini privind execuția cu succes a activităților, în special a obiectivelor și a rezultatelor așteptate;

b) Opinii asupra aspectelor principale care vizează atingerea obiectivelor;

- Abordare și metodologie:

- Un rezumat al abordării propuse pentru implementarea contractului și descrierea metodologiei propuse; un accent special va fi pus aici pe prezentarea volumului eșantionului și a marjei de eroare;

- Lista activităților și instrumentelor necesare și propuse pentru atingerea obiectivelor contractului;

- Input-urile și output-urile corelative indicarea sarcinilor și responsabilităților;

- O descriere a facilităților suport, pe care echipa de experți o va avea din partea Prestatorului, în timpul execuției contractului;

- Dacă este cazul, descrierea aspectelor care vor fi subcontractate în condițiile legii, cu indicarea sarcinilor care fi executate de subcontractanți;

- Sarcinile echipei și Graficul de îndeplinire a activităților:

- Perioada, frecvența și durata activităților propuse; aici se va prezenta în mod distinct care este termenul de livrare a raportului în varianta finală;

- Identificarea și planificarea etapelor semnificative în execuția contractului, potrivit limitelor caietului de sarcini;

- Numărul de zile lucrate de fiecare expert/categorie de experți în fiecare lună, pe perioada derulării contractului.

- Echipa proiectului - (experți cheie, experți non-cheie) – documente din care să reiasă îndeplinirea cerințelor din caietul de sarcini.

- Pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică, Prestatorul va respecta regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și protecție a muncii, care sunt în vigoare la nivel național și care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de servicii, specific ANABI. În acest sens, Prestatorul va depune o declarație pe proprie răspundere, din care să reiasă faptul că, la elaborarea ofertei, s-a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii.

- Alte elemente considerate relevante pentru a-și demonstra capacitatea de a asigura derularea contractului în bune condiții.

Informațiile cuprinse în propunerea tehnică vor fi evaluate în scopul acordării punctajului aferent Factorul de evaluare nr. 2 - Propunere tehnică. În acest sens, se vor respecta indicațiile și se va consulta modalitatea de evaluare prezentată în capitolul dedicat modalității de atribuire a contractului, din prezentul caiet de sarcini.

Dacă în urma verificărilor din etapa de evaluare a ofertelor, se constată că datele furnizate sunt incorecte sau nu sunt conforme cu realitatea, ofertantul va fi descalificat.

Ofertantul are obligația de a numerota și ștampila fiecare pagină a ofertei, precum și de a anexa un opis al documentelor prezentate.

Propunerea financiară (propunere financiară globală)

Propunerea financiară va fi exprimată în Lei fără TVA, în conformitate cu Formularul de ofertă.

Prețul total trebuie să includă toate costurile cu materiale, consumabile, echipamente, cheltuieli, salarizare cu toate taxele aferente, cheltuieli generale, profit, impozit pe venit etc. și orice contribuții pentru efectuarea completă și în întregime a serviciilor solicitate prin documentația de atribuire. Prețurile propuse se consideră a fi prețuri finale și nu sunt afectate de orice variație intervenită în impozitele, taxele și/sau contribuțiile menționate mai sus.

Oferta financiară va fi întocmită astfel încât să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică.

Oferta financiară are caracter ferm și obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate și trebuie să fie semnată de către ofertant sau de către persoana legal împuternicită în acest sens.

# MODALITATEA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-preț în ceea ce privește factorii de evaluare menționați:

Factorul de evaluare nr.1 -  Propunere financiară (fără TVA)

Punctajul pentru factorul de evaluare Propunere financiară (P fin.), punctat cu 60 puncte (60%) la totalul criteriului de atribuire, se va acorda după cum urmează:

- Oferta admisibilă cu prețul cel mai scăzut  (P fin. min.) = 60 puncte

- Pentru restul ofertelor admisibile (P fin. n), punctajul se va calcula prin raportare procentuală la oferta admisibilă cu prețul cel mai scăzut, după formula

P fin. min / P fin. n * 60

Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile ofertate pentru prestarea integrală a serviciilor.

Factorul de evaluare nr. 2 - Propunere tehnică

Punctajul pentru factorul de evaluare Propunere tehnică (P teh.), notat cu 40 puncte (40%) la totalul criteriului de atribuire, este compus din sub-factorii de evaluare (2.1) (2.1) Volumul eșantionului - V, (2.2) – Marja de eroare a sondajului - M, (2.3) –Termenul de livrare a raportului (2.4) Calificarea echipei de experți - Q

Punctajul pentru sub - factorul de evaluare (2.1) Volumul eșationului – V, notat cu un total de 10 puncte, se va acorda după cum urmează:

- Oferta admisibilă cu cel mai mare eșation  (P es. max.) = 10 puncte

- Pentru restul ofertelor admisibile (P es. n), punctajul se va calcula prin raportare la oferta admisibilă care ofertează cel mai mare eșantion, după formula:

P es.  n / P es. max. * 10

Având în vedere că eșantionul minim cerut este 4614 persoane, ofertele care vor menționa această valoare vor primi 0 puncte, iar ofertele care propun eșatioane sub această valoare vor fi descalificate.

Punctajul pentru sub - factorul de evaluare 2.2 Marja de eroare a sondajului- M,notat cu un total de 15 puncte, se va acorda după cum urmează:

- Oferta admisibilă cu cea mai mică marja de eroare  (P er. min.) = 5 puncte

- Pentru restul ofertelor admisibile (P er. n), punctajul se va calcula prin raportare la oferta admisibilă care ofertează cea mai mică marja de eroare eșantion, după formula:

P er.  min / P er. n * 5

Punctajul pentru sub - factorul de evaluare 2.3 Termenul de livrare - T, notat cu un total de 10 puncte, se va acorda după cum urmează:

- Oferta admisibilă cu cel mai mic termen de livrare (în zile lucrătoare) - P t.min. = 10 puncte

- Pentru restul ofertelor admisibile - P t.n, punctajul se va calcula prin raportare la oferta admisibilă care ofertează cel mai mic termen de livrare (în zile lucrătoare), după formula:

P t.  min / P t. n * 10

Având în vedere că termenul maxim cerut pentru livrarea cercetării este de 60 zile lucrătoare, ofertele care vor menționa un termen de livrare de 60 zile lucrătoare vor primi 0 puncte, iar cele care vor propune termene mai mari vor fi descalificate.

Pentru a fi luate în considerare estimările privind termenul de livrare trebuie să fie însoțite de celelalte prevederi specifice menționate referitor la înțelegerea sarcinilor contractuale.

Punctajul pentru sub - factorului de evaluare 2.4 Calificarea echipei de experți - Q, punctat cu 15 puncte, se va acorda după cum urmează:

Responsabil de contract - R

Cerință eliminatorie: Participarea în calitate de responsabil de contract/ lider de echipă la minim 1 proiect/ contract de servicii de consultanță în ceea privește analiza impactului politicilor publice în domeniul educației/ culturii/ mass-media/ conservării tradițiilor sau patrimoniului/ muncă/ familie/ protecție socială/ dezvoltare economică/ fonduri europene

| 1 contract | 2 contracte | 3 contracte | 4 contracte | 5 contracte | 6 sau mai multe contracte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 puncte | 1 punct | 2 puncte | 3 puncte | 4 puncte | 5 puncte |

Expert în sondaje de opinie  - E 1

Cerință eliminatorie: participarea în calitate de expert sondaje de opinie la minim un proiect/ contract pentru în realizarea de recensăminte și sondaje de opinie pe grupuri de minim 4000 persoane.

| 1 contract | 2 contracte | 3 contracte | 4 contracte | 5 contracte | 6 sau mai multe contracte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 puncte | 1 punct | 2 puncte | 3 puncte | 4 puncte | 5 puncte |

Expert în domeniul statistică socială – E 2

Cerință eliminatorie: participarea în calitate de expert statistică la minim un proiect/ contract pentru realizarea de recensăminte și sondaje de opinie pe grupuri de minim 10000 persoane.

| 1 contract | 2 contracte | 3 contracte | 4 contracte | 5 contracte | 6 sau mai multe contracte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 puncte | 1 punct | 2 puncte | 3 puncte | 4 puncte | 5 puncte |

Experiența experților se va proba cu documente justificative – contracte, recomandări etc.

Punctajul pentru sub-factorul de evaluare 2.4 Calificarea echipei de experți – Q se obține prin însumarea punctajelor obținute de cei trei experți (P Q = P R + P E1 + P E2).

Valoarea totală a punctajul pentru Propunerea tehnică se face prin însumarea punctajelor sub-factorilor de evaluare (2.1) Volumul eșantionului - V, (2.2) – Marja de eroare a sondajului - M, (2.3) –Termenul de livrare a raportului (2.4) Calificarea echipei de experți - Q.

| Factorul de evaluare - Propunere tehnică (P teh) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.crt. | sub- Factor de evaluare | Punctaj maxim |
| 2.1 | Volumul eșantionului (V) | 10 |
| 2.2 | Marja de eroare a sondajului (M) | 5 |
| 2.3 | Termenul de livrare a raportului (T) | 10 |
| 2.4 | Calificarea echipei de experți –(Q) | 15 |
| 2 | Punctaj final P teh= SUMA dintre V,M,T,Q | (V+M+T+Q) = 40 |

Valoarea totală a punctajul pentru evaluarea ofertei este dată de media aritmetică a valorilor factorilor de evaluare.

| Nr.crt. | Factor de evaluare | Punctaj maxim |
| --- | --- | --- |
| 1 | Propunere financiară fără TVA (P fin.) | 60 puncte |
| 2 | Propunere tehnică (P teh.) | 40 puncte |
| Punctaj final = SUMA aritmetică dintre P fin. și P teh. |  | P fin.+ P teh. |

În cazul unor punctaje finale egale, criteriul de partajare dintre Ofertanți va fi cel mai redus termen de livrare (T min), iar daca egalitatea se va păstra între unii dintre aceștia, criteriul de departajare va fi cea mai mică ofertă financiară (P fin. min.).

# FORMULAR ORGANIZARE ȘI METODOLOGIE

Informațiile cuprinse în propunerea tehnică vor fi evaluate în scopul acordării punctajului aferent Factorul de evaluare nr. 2 - Propunere tehnică. În acest sens, se vor respecta indicațiile și se va consulta modalitatea de evaluare prezentată în capitolul privitor la  modalitatea de atribuire a contractului, din prezentul caiet de sarcini. Dacă în urma verificărilor din etapa de evaluare a ofertelor, se constată că datele furnizate sunt incorecte sau nu sunt conforme cu realitatea, ofertantul va fi descalificat. Ofertantul are obligația de a numerota și ștampila fiecare pagină a ofertei, precum și de a anexa un opis al documentelor prezentate.

Anexa 1

Primele zece state unde întâlnim migrație românească

|  | Țara | Numărul de români | Numărul minim de chestionare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spania | 1.087.923,00 | 1088 |
| 2 | Italia | 1.076.412,00 | 1076 |
| 3 | Germania | 799.180,00 | 799 |
| 4 | SUA | 464.814,00 | 465 |
| 5 | Marea Britanie | 342.000,00 | 342 |
| 6 | Canada | 238.050,00 | 238 |
| 7 | Israel | 220.000,00 | 220 |
| 8 | Franța | 141.222,00 | 141 |
| 9 | Austria | 134.206,00 | 134 |
| 10 | Belgia | 110.917,00 | 111 |
| TOTAL |  | 4.614.724,00 | 4614 |

Baza de date a fost construită pornind de la prevederile Art 1, paragraf 2 al Legii 299 Republicată privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni in ceea ce priveste accepțiunea termenului de diaspora - și folosind datele oferite de serviciile de statistică ale țărilor în cauză și raportările misiunilor diplomatice și consulare ale României.  Astfel s-a putut obține un clasament cu primele zece state în care găsim români.

Întocmit,

Bogdan POPESCU

Chestionar neconform este un chestionar aflat într-una dintre următoarele situații:

- Realizat cu alta persoană decât cea indicată sau auto-aplicat de operator;

- Operatorul nu a inclus toate întrebările sau chestionarul nu are răspunsuri la toate întrebările;

- Operatorul nu a respectat modalitatea de selecție a respondenților și a aplicat chestionarul cu o persoană nepotrivită.